Приложение 2

к приказу 62 от 20. 09. 2023г.

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников

в МБОУ СОШ пос. Мизур

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Содержание деятельности и примерный план мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
| **1.** | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов | 1.Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации».  2.Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации.  3.Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников  4.Приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.  5.Подготовка персонализированных программ наставничества. | Сентябрь 2023 | Директор школы Калоева О.Н. | Приняты |
| **2.** | Формирование банка наставляемых | 1.Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | Ежегодно сентябрь  (дополнительно по запросу) | Заместитель директора по УВР Сохиева Т.К. | Собрана  информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. |  |  | Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и  обработку  персональных данных. |
| **3.** | Формирование банка наставников | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.  2.Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно сентябрь  (дополнительно по запросу) | Заместитель  директора по УВР  Сохиева Т.К. | Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками  Сформирована база наставников, получены согласия на сбор и  обработку  персональных данных. |
| **4.** | Отбор и обучение | 1.Анализ банка наставников и выбор подходящих для *конкретной* персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов.  **2.**Обучение наставников для работы с наставляемыми:  -подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности;  -проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Ежегодно сентябрь  (дополнительно по запросу)  в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Сохиева Т.К. | Привлечены эксперты,  сформированы группы наставников для обучения, проведены занятий, подготовлен методический материал, оказаны индивидуальные  консультации |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1.Формирование наставнических пар/групп.  2.Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.  3.Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Ежегодно октябрь (дополнительно по запросу)  в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Сохиева Т.К.  Наставники  Кочиева З.А.  Агузарова Л.Д.  Директор школы Калоева О.Н. | Сформированы наставнические пары/группы.  Разработаны и утверждены программы наставничества |
| **6.** | Завершение персонализирован ных программ наставничества | 1.Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование);  2.Проведение педагогического совета или семинара.  3.Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Ежегодно апрель-май | Заместитель директора по УВР Сохиева Т.К.  Директор школы Калоева О.Н. | Мониторинг  пройден, проведен анализ анкетирования.  Протокол  педагогического совета,  созданреестр потенциальных наставников из числа педагоговОО |
| **7.** | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Сохиева Т.К. | Материалы размещены на сайте ОО (ссылки) |